**КОРОТКОТЕРМІНОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зміст рекомендацій** | **Рекомендовані терміни виконання** | **Виконавці** | **Примітки** |
| Затвердити склад розширеної робочої групи з вивчення потреб населення громад, зокрема у соціальних послугах | Травень 2021 р. | Заступник міського голови, управління соціального захисту населення | Чинна робоча група має вузько спеціалізований склад  |
| Підготувати Соціальний паспорт громади | Червень - грудень 2021 р. | Заступник міського голови, стейкхолдери з числа ОМС соціально-гуманітарного спрямування | Соціальний паспрот громаді відсутний |
| Здійснити узагальнений аналіз ефективності проведених соціальних заходів на території громади | Червень-липень 2021 р | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр, Центр надання соціальних послуг | Проведення анализу не здійснювалося |
| Розробити нормативні документи щодо системи підготовки і оцінки персоналу закладів соціальної сфери та соціальних працівників | Червень 2021 р | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр | Нормативні документи відсутні |
| Провести аналіз застосування інформаційних технологій в системі соціального захисту та надання соціальних послуг в громаді | Червень - липень 2021 р | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр, Центр надання соціальних послуг | Проведення анализу не здійснювалося |
| Провести аналіз ефективності застосування наявних інформаційних каналів в системі соціального захисту та надання соціальних послуг в громаді | червень липень 2021 р | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр, Центр надання соціальних послуг | Проведення анализу не здійснювалося |
| Провести аналіз ефективності робочого навантаження соціальних працівників та робітників в системі надання соціальних послуг в громаді | Червень-грудень2021 | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр | Проведення анализу не здійснювалося |
| Провести анализ ефективності спільної діяльності надавачів соціальних послуг та ОГС социального спрямування в частині забезпечення соціально-вразливих верств населення соціальною та інформаційною підтримкою, необхідними соціальними послугами | Травень-грудень2021 | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр, Центр надання соціальних послуг | Проведення анализу не здійснювалося |